## AuditPlan
Team A
No | Date | Start Time | End Time | Content
Team B
No | Date | Start Time | End Time | Content

## TeamMembers
https://gitlab.com/ecteam2022/bk_java_proshop/-/tree/main
Team A
No | Name | Role | Git account | Fsoft Account | Git branch
1 | Vũ Quốc Trung | Dev | cowboysaker2511 | TrungVQ8 | Java_2022_3_A
2 | Phạm Xuân Đạt | Dev | LHPSILVER | DatPX2 | Java_2022_3_A
Team B
No | Name | Role | Git account | Fsoft Account | Git branch
1 | Trần Việt Hoàng | Dev | hoangprohp1999 | HoangTV37 | Java_2022_3_B
2 | Nguyễn Hoàng Hiệp | Dev | binbior | HiepNH24 | Java_2022_3_B
Team C
No | Name | Role | Git account | Fsoft Account | Git branch
1 | Dương Đức Trọng | DEV | ductrong01100002 | TrongDD3 | Java_2022_3_C
2 | Hà Công Thuấn | Dev | thuanhacong99 | ThuanHC1 | Java_2022_3_C
3 | DĐinh Vũ Minh Tuấn | DEV | dinhvuminhtuan.dtvt | TuanDVM | Java_2022_3_C

## QnA-TeamA
No | QUESTIONS | Answers | status | Note
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## QnA-TeamB
No | QUESTIONS | STATUS | LỖI HIỂN THỊ | ANSWERS

## QnA-TeamC
No | QUESTIONS | Answers | status | Note
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Schedule-TeamA
Team A
No | Tasks | PIC | Start date | End date | Effort (h) | Status | Process (%) | Note
1 | Kick-Off | All Team | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2 | Completed | 100
2 | Analyst requirement 1,2,3 | TrungVQ8 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2 | Completed | 100
3 | Analyst requirement 4, 5 | DatPX2 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2 | Completed | 100
4 | Analyst requirement 6, 7 | TrungVQ8 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2 | Completed | 100
5 | Analyst requirement 8, 9, 10 | DatPX2 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2 | Completed | 100
6 | Design ERD, database design | All team | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 2 | Completed | 80
7 | Design table User | TrungVQ8 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1 | Completed | 100
8 | Design table Role | TrungVQ8 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1 | Completed | 100
9 | Design table Product, Category | TrungVQ8 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1 | Completed | 100
10 | Design table Review (comment + rating) | DatPX2 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1 | Completed | 100
11 | Design table Cart | DatPX2 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1 | Completed | 100
12 | Design table Invoice | DatPX2 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1 | Completed | 100
13 | Design table Token | TrungVQ8 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 2 | Completed | 100
14 | Design table File (image + video) | TrungVQ8 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 1 | Completed | 100
15 | Study security | All Team | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 12 | In-progress | 50
16 | Review design | All Team | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 4 | Completed | 100
17 | Code function register | DatPX2 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 1 | In-progress | 30
18 | Code function login, logout | TrungVQ8 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2
19 | Code non-function save cookie (ko cần login lại nếu đã đăng nhập từ trước) | TrungVQ8 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2
20 | Code function verify email | TrungVQ8 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 8
21 | Code function show all sản phẩm, show thông tin 1 sản phẩm | DatPX2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2
22 | Code function thêm vào giỏ hàng, xem giỏ hàng, tỉnh tổng bill, thanh toán | TrungVQ8 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 4
23 | Code function rate, comment sản phẩm | DatPX2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2
24 | Code function upload avatar user | TrungVQ8 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 4
25 | Code function upload ảnh, video sản phẩm | TrungVQ8 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 4
26 | Code function edit basic user info | TrungVQ8 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1
27 | Code function remove user (admin) | TrungVQ8 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1
28 | Code function manage product (add, edit, remove, change quantity product) | DatPX2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 6

## Schedule-TeamB
Team B
No | Tasks | PIC | Start date | End date | Effort (h) | Status | Process (%) | Note
1 | Kick-Off | All Team | 22/3/2022 | 22/3/2022 | 2 | Completed | 100
2 | Analyst requirement 1,2,3,7,10 | HiepNH24 | 23/3/2022 | 23/3/2022 | 4 | Completed | 100
3 | Analyst requirement 4,5,6,8,9 | HoangTV37 | 23/3/2022 | 23/3/2022 | 4 | Completed | 100
4 | Design table User, Role, Review | HiepNH24 | 24/3/2022 | 24/3/2022 | 2 | Completed | 100%
5 | Design table Product, Cart, Invoice, Rating, Category | HoangTV37 | 24/3/2022 | 24/3/2022 | 2 | Completed | 100%
6 | Design RestApi request for User, Authen, Token | HiepNH24 | 24/3/2022 | 24/3/2022 | 3 | Completed | 100%
7 | Design RestApi request for Product, Cart, Invoice | HoangTV37 | 24/3/2022 | 24/3/2022 | 3 | Completed | 100%
8 | Design RestApi response for User, Authen, Rating | HiepNH24 | 24/3/2022 | 24/3/2022 | 3 | Completed | 100%
9 | Design RestApi response for Product, Cart, Invoice | HoangTV37 | 24/3/2022 | 24/3/2022 | 3 | Completed | 100%
10 | Code Entity User, Role, Review, File | HiepNH24 | 25/3/2022 | 28/3/2022 | 2 | Completed | 100%
11 | Code Entity Product, Cart, Invoice | HoangTV37 | 25/3/2022 | 28/3/2022 | 2 | Completed | 100%
12 | Study Secuity | All Team | 25/3/2022 | 29/3/2022 | 10 | In-progress | 50%
13 | Code Cart Api, Invoice Api | HoangTV37 | 25/3/2022 | 29/3/2022 | 8 | In-progress
14 | Code User Api, ProductApi | HiepNH24 | 25/3/2022 | 29/3/2022 | 8 | In-progress
15 | Code security Middleware for Authentication | HiepNH24 | 29/3/2022 | 30/3/2022 | 16
16 | Code security Authorization actions | HoangTV37 | 29/3/2022 | 30/3/2022 | 16
17 | Test Cart Api | HiepNH24 | 31/3/2022 | 31/3/2022 | 1
18 | Test Product Api | HoangTV37 | 31/3/2022 | 31/3/2022 | 1
19 | Test Invoice Api | HiepNH24 | 31/3/2022 | 31/3/2022 | 1
20 | Test User Api | HoangTV37 | 31/3/2022 | 31/3/2022 | 1
21 | Push code to gitlab | HiepNH24 | 31/3/2022 | 31/3/2022 | 1

## Schedule-TeamC
Team C
No | Tasks | PIC | Start date | End date | Effort (h) | Status | Process (%) | Note
1 | Kick-Off | All team | 22/3/2022 | 23/3/2022 | 8 | Completed | 100%
2 | Analyst requirement 1,2 | TrongDD3 | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 2 | Completed | 100%
3 | Analyst requirement 3, 4, 5, 6 | ThuanHC | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 2 | Completed | 100%
4 | Analyst requirement 7, 8, 9, 10 | TuanDVM | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 2 | Completed | 100%
5 | Study and test interview | All team | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 3 | Completed | 100%
6 | Design table User, Role, Review | TuanDVM | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 1 | Completed | 100%
7 | Design table Image, Product | ThuanHC | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 1 | Completed | 100%
8 | Design table Cart, Invoice | TrongDD3 | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 1 | Completed | 100%
9 | Design ERD | All team | 23/3/2022 | 24/3/2022 | 2 | Completed | 100%
10 | Design RestApi request for User | TrongDD3 | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
11 | Design RestApi request for product | TrongDD3 | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
12 | Design RestApi request for cart,invoice | TrongDD3 | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
13 | Design RestApi response for cart,invoice | TuanDVM | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
14 | Design RestApi response for User | TuanDVM | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
15 | Design RestApi response for product | TuanDVM | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
16 | Code Entities for Product | ThuanHC | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
17 | Code Entities for User | ThuanHC | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
18 | Code Entities for Cart , Invoice | ThuanHC | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
19 | Update CV | All team | 24/3/2022 | 25/3/2022 | 2 | Completed | 100%
20 | Pre for interview | All team | 25/3/2022 | 25/3/2022 | 5 | Completed | 100%
21 | Learn git | All team | 25/3/2022 | 25/3/2022 | 3 | In-progress | 70%
22 | Meeting review team | All team | 28/3/2022 | 28/3/2022 | 3 | Completed | 100%
23 | Code function Product | ThuanHC | 28/3/2022 | 30/3/2022 | 4 | In-progress
24 | Code function for Cart, Invoice | TrongDD3 | 28/3/2022 | 30/3/2022 | 4 | In-progress
25 | Code function for User | TuanDVM | 28/3/2022 | 30/3/2022 | 4 | In-progress
26 | Study security | All team | 28/3/2022 | 30/3/2022 | 12 | In-progress | 50%
27 | Code security | All team | 28/3/2022 | 30/32022 | 12 | In-progress | 50%
28 | Audit meeting | All team | 29/3/2022 | 29/3/2022 | 2
29 | Test Cart Api, Invoice Api | TrongDD3 | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 16
30 | Test Product Api | ThuanHC | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 16
31 | Test User Api | TuanDVM | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 16
32 | Push code to gitlab | All team | 2022-02-04 | 2022-03-04 | 8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Requirement team A
No | Requirements | Note
1 | Support user registration function, login is required to make shopping. | Chức năng đăng kí, bắt buộc đăng nhập để mua hàng
2 | The first page will display the goods. After logging in, the user will authenticate the email to continue purchasing and rating. | Trang đầu hiển thị sản phẩm (front-end). Verify email thì mới được mua hàng + đánh giá
3 | On the second login, there will be no need to log in with email and password. Click Sign Out to log back in. | Lưu lại token. Signout xoá phiên đăng nhập
4 | The item displays basic information such as name, review, price, and remaining quantity. | Info sản phẩm gồm tên, review (comment + rating), giá, số lượng còn lại
5 | Choose to buy products and show the list of products in the cart. Calculate the total amount and save the invoice information. | Ấn thêm vào giỏ. Tính tổng bill và lưu hoá đơn
6 | Use Token Based Authentication with access token, refresh token. | Tạo access token, refresh token
7 | Write Middleware for Authentication/Authorization actions. | Viết middleware cho authen, author.
8 | Admin can remove users, products, quantity of products. | Role admin có remove user, thêm sửa xoá product (số lượng)
9 | Upload file Image, Video of Product, User Infor (Through 3rd party or directly to the server). | Tải ảnh, video của product
10 | Edit user info | Upload avatar, sửa info cơ bản của user
11 | Implement audit log for all actions. | Viết audit log mỗi khi có thay đổi
12 | Use MySQL/SQL/PostgreSQL | Xài MySQL

## Requirement team B
No | Requirements | Note
1 | Support user registration function, login is required to make shopping. | Tạo chức năng đăng ký cho người dùng. Sau khi đăng ký yêu cầu người dùng đăng nhập để vào trang chủ. Tạo chức năng quên mật khẩu cho người dùng tránh trường hợp người dùng quên mật khẩu.
2 | The first page will display the goods. After logging in, the user will authenticate the email to continue purchasing and rating. | Trang đầu tiên hiển thị sản phẩm, sau khi đăng nhập người dùng có thể xem. Cần phân trang cho sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm. Người dùng cần xác thực qua email để mua và đánh giá.
3 | On the second login, there will be no need to log in with email and password. Click Sign Out to log back in. | Dùng session và cookie để lưu phiên đăng nhập không cần phải đăng nhập tài khoản mật khẩu . Tích vào ô remember để lưu cho lần đăng nhập tiếp theo. Sau khi ấn đăng xuất người dùng sẽ kết thúc phiên đăng nhập và cần phải đăng nhập lại vào lần sau.
4 | The item displays basic information such as name, review, price, and remaining quantity. | Khi ấn vào 1 sản phẩm sẽ hiện ra chi tiết thông tin sản phẩm. Có phần đánh giá (comment - rating) để người dùng đánh giá sản phẩm.Hiển thị số lượng hàng còn.
5 | Choose to buy products and show the list of products in the cart. Calculate the total amount and save the invoice information. | Ấn vào mua để thêm 1 sản phẩm vào giỏ hàng. Trong giỏ hàng người dùng có thể sửa số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Tính tổng tiền theo sản phẩm, số lượng sản phẩm và in hóa đơn cho người dùng.
6 | Use Token Based Authentication with access token, refresh token. | Tạo access token cho người dùng để bảo mật + phân quyền cho người dùng. Refresh token khi token của user hết hạn.
7 | Write Middleware for Authentication/Authorization actions. | Dùng middleware để phân quyền cho admin. Admin có thể thao tác xem thêm sửa xóa với user, product.
8 | Upload file Image, Video of Product, User Infor (Through 3rd party or directly to the server). | Admin có thể upload và thay đổi ảnh, video cho product. User có thể upload và thay đổi avatar
9 | Implement audit log for all actions. | Viết tất cả audit log cho sửa đổi.
10 | Use MySQL/SQL/PostgreSQL | Nhóm em sử dụng MySQL vì sử dụng dễ dàng và có tính bảo mật cao.

## Requirement team C
No | Requirements
1 | Support user registration function, login is required to make shopping. | Chức năng đăng kí, bắt buộc đăng nhập để mua hàng
2 | The first page will display the goods. After logging in, the user will authenticate the email to continue purchasing and rating. | Trang đầu hiển thị sản phẩm (front-end). Verify email thì mới được mua hàng + đánh giá
3 | On the second login, there will be no need to log in with email and password. Click Sign Out to log back in. | Lưu lại cookie. Signout xoá phiên đăng nhập
4 | The item displays basic information such as name, review, price, and remaining quantity. | Info sản phẩm gồm tên, review (comment + rating), giá, số lượng còn lại
5 | Choose to buy products and show the list of products in the cart. Calculate the total amount and save the invoice information. | Ấn thêm vào giỏ. Tính tổng bill và lưu hoá đơn
6 | Use Token Based Authentication with access token, refresh token. | Tạo access token, refresh token
7 | Write Middleware for Authentication/Authorization actions. | Viết middleware cho authen, author.
8 | Admin can remove users, products, quantity of products. | Role admin có remove user, thêm sửa xoá product (số lượng)
9 | Upload file Image, Video of Product, User Infor (Through 3rd party or directly to the server). | Tải ảnh, video của product
10 | Edit user info | Upload avatar, sửa info cơ bản của user
11 | Implement audit log for all actions. | Viết audit log mỗi khi có thay đổi
12 | Use MySQL/SQL/PostgreSQL | Dùng MySQL